## Sheet1
Material | posto | tags | data | linha | STATUS | patan | turno | qtdPecasSeremProduzidas | qtdPorKanban | kanbans | tempPeca | tempoProd | sequencia | prodEmLinha | compComb | estoqueMaterial | estoqueKanbanMax | diff | obs | horaProdInicial | horaProdFinal | descricaoRefeicao | checklist | descricao
1° TURNO - 25/01 | B642047 | PONT. 47 | 2026-01-25 | 1 | 2
L307000B6A | B642047 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 47;;;PROD. EM LINHA | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 480 | 6 | 80 | 0.26683 | 128.08 | 1 | 1 | I055887B6A ¦ 3 ¦ 64813$$$$I055897B6A ¦ 2 ¦ 60298$$$$I093817B6A ¦ 6 ¦ 112575$$$$L055557B6A ¦ 1 ¦ 22158$$$$L30701EB6A ¦ 1 ¦ 5304 | 642 | 696 | -54 |  | 06:00 | 08:08 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | PRODUÇÃO EM LINHA .
I28100SB6A | B642047 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 47;;;PROD. EM LINHA | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 624 | 12 | 52 | 0.35526 | 221.6842 | 2 | 1 | I055887B6A ¦ 3 ¦ 64813$$$$I055897B6A ¦ 2 ¦ 60298$$$$I093817B6A ¦ 6 ¦ 112575$$$$I28101EB6A ¦ 1 ¦ 2365 | 144 | 768 | -624 |  | 08:48 | 12:29 | TEMPO DE REFEIÇÃO ADICIONADO AO CARTÃO | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | PRODUÇÃO EM LINHA .
H03147SB6A | B642047 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 47;;;PROD. EM LINHA | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 1140 | 30 | 38 | 0.082133 | 93.632 | 3 | 1 | H000147B6A ¦ 1 ¦ 76216$$$$H000167B6A ¦ 1 ¦ 10205$$$$H03148EB6A ¦ 1 ¦ 7357 | -194 | 930 | -1124 |  | 12:29 | 14:03 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | PRODUÇÃO EM LINHA .
L17931SB6F | B642047 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 47;;;PROD. EM LINHA | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 420 | 60 | 7 | 0.091905 | 38.6 | 4 | 1 | L050637B6A ¦ 1 ¦ 2812809$$$$L055807B6A ¦ 1 ¦ 47353$$$$L17932EB6F ¦ 1 ¦ 5897 | 414 | 660 | -246 |  | 14:03 | 14:41 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | PRODUÇÃO EM LINHA .
L320000B6A | B642047 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 47;;;PROD. EM LINHA | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 480 | 20 | 24 | 0.18185 | 87.288 | 5 | 1 | I055627B6A ¦ 2 ¦ 170327$$$$I28401EB6B ¦ 1 ¦ 4276$$$$L000027B6A ¦ 2 ¦ 28705 | 484 | 700 | -216 |  | 14:41 | 16:09 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | PRODUÇÃO EM LINHA .
1° TURNO - 25/01 | B642048 | PONT. 48 | 2026-01-25 | 1 | 2
L307000B6A | B642048 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 48;;;PROD. EM LINHA | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 480 | 6 | 80 | 0.26683 | 128.08 | 1 | 1 | I055887B6A ¦ 3 ¦ 64813$$$$I055897B6A ¦ 2 ¦ 60298$$$$I093817B6A ¦ 6 ¦ 112575$$$$L055557B6A ¦ 1 ¦ 22158$$$$L30701EB6A ¦ 1 ¦ 5304 | 642 | 696 | -54 |  | 06:00 | 08:08 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | PRODUÇÃO EM LINHA .
I28100SB6A | B642048 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 48;;;PROD. EM LINHA | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 624 | 12 | 52 | 0.35526 | 221.6842 | 2 | 1 | I055887B6A ¦ 3 ¦ 64813$$$$I055897B6A ¦ 2 ¦ 60298$$$$I093817B6A ¦ 6 ¦ 112575$$$$I28101EB6A ¦ 1 ¦ 2365 | 144 | 768 | -624 |  | 08:48 | 12:29 | TEMPO DE REFEIÇÃO ADICIONADO AO CARTÃO | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | PRODUÇÃO EM LINHA .
L272000B6B | B642048 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 48 | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 805 | 35 | 23 | 0.22297 | 179.4915 | 3 | 0 | I050757B6B ¦ 3 ¦ 257905$$$$L27201EB6B ¦ 1 ¦ 7408 | -38 | 735 | -773 |  | 12:29 | 15:29 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | INICIO: 12:29 FIM: 15:29 TEMPO/PRODUÇÃO: 179 MIN. QTD. - 23 K = 805 PÇS (VtoV): I050757B6B - 257905 PÇS (ESTAMPADO): L27201EB6B - 7408 PÇS
L27014SB6A | B642048 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 48 | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 960 | 40 | 24 | 0.088542 | 85 | 4 | 0 | L050637B6A ¦ 1 ¦ 2812809$$$$L27014EB6A ¦ 1 ¦ 3081 | 962 | 1560 | -598 |  | 15:29 | 16:54 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | INICIO: 15:29 FIM: 16:54 TEMPO/PRODUÇÃO: 85 MIN. QTD. - 24 K = 960 PÇS (VtoV): L050637B6A - 2812809 PÇS (ESTAMPADO): L27014EB6A - 3081 PÇS
1° TURNO - 25/01 | B642049 | PONT. 49 | 2026-01-25 | 1 | 2
L307000B6A | B642049 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 49;;;PROD. EM LINHA | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 480 | 6 | 80 | 0.26683 | 128.08 | 1 | 1 | I055887B6A ¦ 3 ¦ 64813$$$$I055897B6A ¦ 2 ¦ 60298$$$$I093817B6A ¦ 6 ¦ 112575$$$$L055557B6A ¦ 1 ¦ 22158$$$$L30701EB6A ¦ 1 ¦ 5304 | 642 | 696 | -54 |  | 06:00 | 08:08 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | PRODUÇÃO EM LINHA .
U00430SB6A | B642049 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 49 | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 600 | 30 | 20 | 0.38552 | 231.3109 | 2 | 0 | U000097B6A ¦ 2 ¦ 13753$$$$U000197B6A ¦ 1 ¦ 910 | 321 | 900 | -579 |  | 08:48 | 12:39 | TEMPO DE REFEIÇÃO ADICIONADO AO CARTÃO | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | INICIO: 08:48 FIM: 12:39 TEMPO/PRODUÇÃO: 231 MIN. QTD. - 20 K = 600 PÇS (VtoV): U000097B6A - 13753 PÇS (VtoV): U000197B6A - 910 PÇS
L27810SB6A | B642049 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 49 | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 480 | 40 | 12 | 0.10627 | 51.008 | 3 | 0 | L050827B6A ¦ 1 ¦ 58595$$$$L27811EB6A ¦ 1 ¦ 1912 | 1316 | 1080 | 236 | Over | 12:39 | 13:30 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | INICIO: 12:39 FIM: 13:30 TEMPO/PRODUÇÃO: 51 MIN. QTD. - 12 K = 480 PÇS (VtoV): L050827B6A - 58595 PÇS (ESTAMPADO): L27811EB6A - 1912 PÇS
L31510SB6B | B642049 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 49 | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 800 | 80 | 10 | 0.08875 | 71 | 4 | 0 | L000047B6A ¦ 1 ¦ 52351$$$$L31511EB6B ¦ 1 ¦ 774 | 355 | 1120 | -765 | Falta comp. | 13:30 | 14:41 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | INICIO: 13:30 FIM: 14:41 TEMPO/PRODUÇÃO: 71 MIN. QTD. - 10 K = 800 PÇS (VtoV): L000047B6A - 52351 PÇS (ESTAMPADO): L31511EB6B - 774 PÇS
H00610SB6A | B642049 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 49 | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 250 | 125 | 2 | 0.22 | 55 | 5 | 0 | H000127B6A ¦ 1 ¦ 111981$$$$H000367B6A ¦ 1 ¦ 100 | 458 | 500 | -42 | Falta comp. | 14:41 | 15:36 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | INICIO: 14:41 FIM: 15:36 TEMPO/PRODUÇÃO: 55 MIN. QTD. - 2 K = 250 PÇS (VtoV): H000127B6A - 111981 PÇS (VtoV): H000367B6A - 100 PÇS
1° TURNO - 25/01 | B642051 | PONT. 51 | 2026-01-25 | 1 | 2
L307000B6A | B642051 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 51 | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 480 | 6 | 80 | 0.26683 | 128.08 | 1 | 0 | I055887B6A ¦ 3 ¦ 64813$$$$I055897B6A ¦ 2 ¦ 60298$$$$I093817B6A ¦ 6 ¦ 112575$$$$L055557B6A ¦ 1 ¦ 22158$$$$L30701EB6A ¦ 1 ¦ 5304 | 642 | 696 | -54 |  | 06:00 | 08:08 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | INICIO: 06:00 FIM: 08:08 TEMPO/PRODUÇÃO: 128 MIN. QTD. - 80 K = 480 PÇS (VtoV): I055887B6A - 64813 PÇS (VtoV): I055897B6A - 60298 PÇS (VtoV): I093817B6A - 112575 PÇS (VtoV): L055557B6A - 22158 PÇS (ESTAMPADO): L30701EB6A - 5304 PÇS
I28100SB6A | B642051 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 51 | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 624 | 12 | 52 | 0.35526 | 221.6842 | 2 | 0 | I055887B6A ¦ 3 ¦ 64813$$$$I055897B6A ¦ 2 ¦ 60298$$$$I093817B6A ¦ 6 ¦ 112575$$$$I28101EB6A ¦ 1 ¦ 2365 | 144 | 768 | -624 |  | 08:48 | 12:29 | TEMPO DE REFEIÇÃO ADICIONADO AO CARTÃO | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | INICIO: 08:48 FIM: 12:29 TEMPO/PRODUÇÃO: 221 MIN. QTD. - 52 K = 624 PÇS (VtoV): I055887B6A - 64813 PÇS (VtoV): I055897B6A - 60298 PÇS (VtoV): I093817B6A - 112575 PÇS (ESTAMPADO): I28101EB6A - 2365 PÇS
H03147SB6A | B642051 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 51 | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 1140 | 30 | 38 | 0.082133 | 93.632 | 3 | 0 | H000147B6A ¦ 1 ¦ 76216$$$$H000167B6A ¦ 1 ¦ 10205$$$$H03148EB6A ¦ 1 ¦ 7357 | -194 | 930 | -1124 |  | 12:29 | 14:03 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | INICIO: 12:29 FIM: 14:03 TEMPO/PRODUÇÃO: 93 MIN. QTD. - 38 K = 1140 PÇS (VtoV): H000147B6A - 76216 PÇS (VtoV): H000167B6A - 10205 PÇS (ESTAMPADO): H03148EB6A - 7357 PÇS
L17931SB6F | B642051 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 51 | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 420 | 60 | 7 | 0.091905 | 38.6 | 4 | 0 | L050637B6A ¦ 1 ¦ 2812809$$$$L055807B6A ¦ 1 ¦ 47353$$$$L17932EB6F ¦ 1 ¦ 5897 | 414 | 660 | -246 |  | 14:03 | 14:41 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | INICIO: 14:03 FIM: 14:41 TEMPO/PRODUÇÃO: 38 MIN. QTD. - 7 K = 420 PÇS (VtoV): L050637B6A - 2812809 PÇS (VtoV): L055807B6A - 47353 PÇS (ESTAMPADO): L17932EB6F - 5897 PÇS
L320000B6A | B642051 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 51 | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 480 | 20 | 24 | 0.18185 | 87.288 | 5 | 0 | I055627B6A ¦ 2 ¦ 170327$$$$I28401EB6B ¦ 1 ¦ 4276$$$$L000027B6A ¦ 2 ¦ 28705 | 484 | 700 | -216 |  | 14:41 | 16:09 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | INICIO: 14:41 FIM: 16:09 TEMPO/PRODUÇÃO: 87 MIN. QTD. - 24 K = 480 PÇS (VtoV): I055627B6A - 170327 PÇS (ESTAMPADO): I28401EB6B - 4276 PÇS (VtoV): L000027B6A - 28705 PÇS
1° TURNO - 25/01 | B642057 | PONT. 57 | 2026-01-25 | 1 | 2
L307000B6A | B642057 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 57;;;PROD. EM LINHA | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 480 | 6 | 80 | 0.26683 | 128.08 | 1 | 1 | I055887B6A ¦ 3 ¦ 64813$$$$I055897B6A ¦ 2 ¦ 60298$$$$I093817B6A ¦ 6 ¦ 112575$$$$L055557B6A ¦ 1 ¦ 22158$$$$L30701EB6A ¦ 1 ¦ 5304 | 642 | 696 | -54 |  | 06:00 | 08:08 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | PRODUÇÃO EM LINHA .
I28100SB6A | B642057 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 57;;;PROD. EM LINHA | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 624 | 12 | 52 | 0.35526 | 221.6842 | 2 | 1 | I055887B6A ¦ 3 ¦ 64813$$$$I055897B6A ¦ 2 ¦ 60298$$$$I093817B6A ¦ 6 ¦ 112575$$$$I28101EB6A ¦ 1 ¦ 2365 | 144 | 768 | -624 |  | 08:48 | 12:29 | TEMPO DE REFEIÇÃO ADICIONADO AO CARTÃO | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | PRODUÇÃO EM LINHA .
U00130SB6A | B642057 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 57 | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 700 | 100 | 7 | 0.20237 | 141.6567 | 3 | 0 | U000037B6A ¦ 2 ¦ 22531$$$$U000187B6A ¦ 1 ¦ 1958 | 390 | 1000 | -610 |  | 12:29 | 14:51 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | INICIO: 12:29 FIM: 14:51 TEMPO/PRODUÇÃO: 141 MIN. QTD. - 7 K = 700 PÇS (VtoV): U000037B6A - 22531 PÇS (VtoV): U000187B6A - 1958 PÇS
L17923SB6F | B642057 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 57 | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 256 | 8 | 32 | 0.29509 | 75.5435 | 4 | 0 | I055507B6A ¦ 3 ¦ 42174$$$$L17924EB6F ¦ 1 ¦ 1129 | 118 | 368 | -250 |  | 14:51 | 16:06 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | INICIO: 14:51 FIM: 16:06 TEMPO/PRODUÇÃO: 75 MIN. QTD. - 32 K = 256 PÇS (VtoV): I055507B6A - 42174 PÇS (ESTAMPADO): L17924EB6F - 1129 PÇS
H02510SB6A | B642057 | PATAN (A);;;1° TURNO;;;PONT. 57 | 2026-01-25 | 2 | 2 | A | 1 | 640 | 160 | 4 | 0.11611 | 74.312 | 5 | 0 | H000127B6A ¦ 1 ¦ 111981$$$$H001107B6A ¦ 1 ¦ 1437 | 559 | 1120 | -561 |  | 16:06 | 17:21 |  | 1 - (ABASTECIMENTO) ESTAMPADO ABASTECIDO;2 - (ABASTECIMENTO) EMBALAGEM E VTOV ABASTECIDOS;3 - (PRODUÇÃO) PRÉ-SETUP;4 - (PRODUÇÃO) FECHAMENTO;5 - LIMPEZA WIP2 OU DTR3 | INICIO: 16:06 FIM: 17:21 TEMPO/PRODUÇÃO: 74 MIN. QTD. - 4 K = 640 PÇS (VtoV): H000127B6A - 111981 PÇS (VtoV): H001107B6A - 1437 PÇS